内医校发〔2019〕63号

关于印发《内蒙古医科大学

科技项目管理办法（修订）》的通知

各单位、各部门：

《内蒙古医科大学科技项目管理办法（修订）》已经学校2019年第14次校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

此通知

内蒙古医科大学

2019年7月12日

| 抄送：学校党政领导。 |  |
| --- | --- |
| 内蒙古医科大学党政办公室、科技处 2019年7月12日印 |  |

内蒙古医科大学科技项目管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为规范和加强学校科学技术研究项目（以下简称项目）的管理，保证项目的顺利实施和经费的合理有效使用，营造激励创新的环境，培养科技人才，建设学术创新团队，促进学校科技工作的稳步发展，根据国家、自治区科技项目管理的有关法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本管理办法的适用范围

（一）纵向项目

1.国家级项目：国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、技术创新引导专项、国家哲学社会科学基金、国家教育科学规划项目及其他国家级项目。

2.省、部级项目：教育部、国家卫生健康委员会等各部委基金等科研项目、内蒙古自治区科学技术厅各类计划项目、内蒙古自治区哲学社会科学规划、内蒙古自治区教育厅各类计划项目及其他省、部级科研项目。

3.厅、局级项目：内蒙古自治区卫生健康委员会及其他委、办、局科研项目级及其他厅、局级科研项目。

4.学校批准实施的科研项目，包括学校科技百万工程、青年创新基金、成果转化项目、博士启动基金项目及学校各单位、部门自主立项的其他校级科研项目。

（二）横向项目

1.合作项目：国际合作项目、与港澳台地区合作项目、专利许可实施项目、参与兄弟单位合作取得的项目。

2.企事业单位委托项目。

3.各类技术开发、服务、咨询项目。

第三条  项目管理实行项目负责人负责制，项目负责人对项目的实施全面负责。

第四条  学校对项目实行学校、各项目所在单位、项目负责人三级管理，严格按照项目下达单位的项目管理办法进行组织管理。所有科研项目由科技处归口管理。在科研项目的选题、申报、实施、总结及验收、鉴定、报奖、推广应用等方面由科技处和项目负责人所在单位共同组织管理。

第二章  申报和立项管理

第五条  科技处负责各级各类项目的信息发布。项目申请人应根据当年发布的项目指南、通知及结合本人研究工作的基础和条件，按照要求填写规定格式的申请书，并在规定的时间经所在申请单位审查后报送至科技处。各申请单位对申请人所申报项目内容的真实性、合理性、可行性等认真提出初审意见，并将符合申报条件的项目报送科技处。科技处将对上报项目进行形式审查，按要求组织评审，择优推荐上报。

第六条  各类纵向项目一般每年定期申报一次。项目申请人应根据当年发布的项目指南或本学科领域急需解决的问题，结合本人研究工作的基础和条件，按照要求填写规定格式的申请书，在规定时间由各申请单位科技管理部门统一报送至学校科技处。

第七条  国家和自治区重大、重点专项项目一般采取先征集选题后招标立项的方式进行，各项目所在单位应积极组织力量向国家和自治区有关主管部门及时提出选题建议书和有关背景材料，并为争取承担项目做好前期准备工作。待国家和自治区项目指南发布后，积极组织学校科研人员提出申请或联合有关力量共同提出申请，要认真撰写项目申请书或可行性研究报告，做好参加投标有关准备工作，力争中标。

第八条  各类横向科研项目，项目负责人须提供科研合同书，并明确知识产权、专利技术等归属问题，由所在申请单位组织审查，学校授权科技处代表学校审核科研合同书，审核后加盖“内蒙古医科大学”公章。

学校鼓励教职员工和科技人员积极争取国家、自治区有关部门及企事业单位委托学校承担的各类项目，各类科研合同均须在双方充分协商的基础上，经申请单位、科技处审核同意，按《中华人民共和国合同法》有关规定签约，统一加盖“内蒙古医科大学”公章。各部门和个人不得私自以学校名义签订合同，违者承担相关法律责任。

学校与其它单位共同申报承担的科研项目，必须有合同书及单位之间的协议书，协议书必须明确各方的权利和义务。学校作为从属单位（非第一承担单位）参加的课题，必须在协议书中明确应拨入学校科研经费的比例和时间。对未经学校同意，私自在外承担的各类计划项目，学校不予立项。

第九条  学校设立各类科研项目，用于支持学校教职员工和科技人员开展科学研究，充分调动全校教职工和科技人员的积极性，不断提升研究水平，更多地争取国家项目的资助，进一步发挥学校科技工作的优势和特色。科技处根据学校科技发展规划和学科建设需要，每年开展科技百万工程项目、青年创新基金项目、成果转化项目和博士启动基金项目的申报工作，同时支持学校其他部门开展学生工作科研项目、思想政治教育科研项目等专项项目的申报工作。各单位应根据项目申报通知要求组织申报，在规定时间将申请书报送科技处，经科技处审查，组织评审、学校学术委员会讨论评议后批准立项，学校其他部门的专项项目经项目下达部门组织评审后，立项时统一将立项项目相关材料送科技处报备。

第三章  实施与检查管理

第十条  各类项目一经批准立项，项目负责人应根据申请书和项目下达单位的意见，负责项目的组织实施，对研究工作的进度、质量和经费使用负全面责任，其基本职责：

（一）严格执行科技项目合同或计划任务书，按期完成项目目标任务；

（二）对拥有自主知识产权和国家秘密技术的项目在实施研究开发过程中，应在项目开始实施同时与涉及秘密技术的人员签订合同，建立专项保密和使用制度。报告项目执行中知识产权管理情况和提出知识产权保护的建议；

（三）按照计划下达部门要求真实报告项目年度执行情况和重大项目经费年度决算；

（四）认真填写项目资助经费的预算表，严格按照计划项目下达部门的经费预算要求使用科研经费。接受计划下达部门及学校对项目执行和经费使用情况的监督检查；

（五）接受并配合计划下达部门及主管部门委托的中介机构所进行的科技计划与项目评估，如实提供相关数据和资料；

（六）及时报告项目执行中出现的重大事项；

（七）按照计划下达部门要求及时填报项目进展报告或项目执行情况报表。

学校和项目所在单位要积极支持、相互配合、创造条件确保项目按计划完成。

第十一条  项目的研究计划是对本项目的研究人员、研究内容、研究进展、所需经费等的预先安排或规定。在制定研究计划时，要从实际出发，既要注意计划的科学性、先进性、创造性，又要做到实事求是、合理规范、切实可行。

第十二条  凡是被列入国家、各部委、自治区、盟市局和学校科技计划的项目（包括自筹经费项目），由科技处会同有关项目所在单位按照项目下达单位的管理办法进行分级管理；各单位自筹经费设立的项目由本单位负责管理（项目材料提交科技处备案），科技处只进行宏观管理。所有在科技处备案的项目均列入学校年度科技计划。

第十三条  在项目组织实施过程中，项目负责人可以在研究方向不变、不降低申报指标的前提下自主调整研究方案和技术路线，报学校和项目下达单位备案。但不得擅自修改项目计划任务书、合同书、立项申请书中的其他内容。如由于不可预见性原因确需调整或因其他原因必须变更上述内容的，必须提出书面报告并说明理由（包括拟调整的研究内容、预期成果、完成时间等），一般经学校同意和项目下达单位批准后方可变更。国家、自治区及其他项目下达单位所资助的各种不同类型的基金项目，具体办理变更手续按其相应的管理办法执行。对于任意变更研究计划或中止项目者，学校将收回所拨经费、调拨已购仪器设备。

第十四条  为了确保项目正常进行，按期并保质保量完成研究任务，凡被列入学校科技计划的项目，实行项目负责人、项目所在单位及科技处三级管理，各环节要各负其责，共同做好项目的中期管理工作。项目负责人按计划下达单位的要求填写《项目进展报告》或《项目进展情况年度报表》报送所在单位，其单位在检查考核基础上，对《项目进展报告》或《项目进展情况年度报表》实事求是的签署意见，并在规定的时间内报科技处。科技处对各级各类项目的进度、质量和经费使用等情况进行监督检查。针对实施周期三年以下的学校项目，以项目所在单位自我管理为主，一般不要求提交进展报告。

第十五条  对不按规定执行研究计划，不按期填报年度进展报告（中期进展报告）的项目，科技处有权停止拨款或冻结经费。在问题未解决之前不再受理该项目负责人申请新项目，在当年科研业绩考核中一律不考虑该项目。问题严重者，按自动中止项目处理，并根据国家和自治区的有关规定追回全部科技经费。

第十六条  由学校资助的科技百万工程及成果转化项目，资助当年拨付50%资助经费为项目启动资金。剩余项目经费将在项目立项次年予以拨付；博士启动基金及青年创新基金项目批准当年一次拨付全部经费。

第十七条  项目研究经费严格按照《内蒙古医科大学科研经费管理办法（修订）》的有关规定列支，使用范围仅限于与本项目有关的内容，不得超出项目申请书和计划任务书的开支范围。

第十八条  项目负责人如因特殊情况（如出国、病休、在校外攻读学位、调离、借调、外出学习或进修等）离开该项目研究工作半年以上者，须在科技处备案，如超过一年以上或有其他原因不能主持项目研究工作，项目负责人书面推荐项目代理人，须经所在单位同意，并以书面形式报告科技处，再由科技处报计划下达部门审批。如无合适人选则按中止该项目办理，并按规定追回剩余经费。

第十九条  项目负责人应对在研究计划执行期间取得的重要阶段性成果，及时进行总结，并将有关材料报送科技处和项目下达单位，申请评议、组织鉴定或申请专利，加强知识产权保护，争取早日实现成果的转化。

第二十条  科研计划项目应按时完成。因故需要延长时间的，项目负责人应在结题期限前6个月向计划下达部门提交科研项目延期申请报告，经所在单位、科技处签署意见和计划下达部门批准后方可延期。

第二十一条  因故须中止的科研项目，应按项目下达部门有关规定办理手续，对不执行项目研究计划，或无正当理由拖延项目完成期限的，学校将予以通报批评。两次延期仍不能按期完成者，按计划下达部门的规定，中止其研究项目，追交项目研究经费，且三年内不得申报各级各类项目。对因主观原因或失职而造成学校严重损失和损害学校信誉者，学校将追究责任，严肃处理。

第二十二条  对于国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、技术创新引导专项、国家哲学社会科学基金、国家教育科学规划项目及其他国家级项目、自治区重大、重点、专项项目及其他重大项目学校根据项目下达单位的管理办法进行重点管理，随时跟踪督查，并努力从人力和物质条件等方面给予保证，以确保任务完成。

第二十三条  凡有下列情形之一者，科技处向下达单位建议撤销项目：

（一）与批准的课题设计严重不符。

（二）到期不提交、延期申请或延期到期仍不能完成研究任务。

（三）研究成果有严重政治问题。

（四）研究成果学术质量低劣。

（五）剽窃他人成果。

（六）严重违反财务制度。

凡被撤销的项目，学校将予以通报批评，并追回已拨经费，调拨已购置设备，被撤销项目的负责人三年内不得申报新项目。

第四章  结题与验收管理

第二十四条  为科学评估项目研究成果的质量，项目最终成果须进行结题、验收、鉴定。项目执行期满时，项目负责人应根据项目研究计划任务书（合同书）规定的内容和相应管理办法进行总结，填写研究工作总结报告、整理有关成果和档案资料，具体包括项目结题报告、项目实验数据、项目财务明细账目、项目经费决算表、项目实验材料和试剂出入库单据，如果项目负责人在项目执行期间，曾申请变更项目内容、变更项目经费预算或申请项目延期，则还需提交相关项目内容变更、预算调整和延期审批文件，经所在单位审查后报送科技处。在科技处对结题、验收申请审查后，项目组要按照项目下达部门的管理规定办理结题手续，同时办理项目经费结算手续。需鉴定的计划项目，应在计划完成最终期限之前一个月内提交申请报告，经科技处审查同意后，报有关部门申请组织鉴定。所有项目结题或验收以后，相关材料均需报学校科技处存档备案。重大和重点项目必须申请鉴定。

第二十五条  科研项目结题、验收时所提交的研究成果出版或发表论文，应按照规定标注“×××基金资助”，否则验收时一律不予认可，如：“基金项目：国家自然科学基金项目(30560165)”。

第二十六条  对于因故不能按时按计划完成，确需延期的项目，其项目负责人须提前6个月提出延期申请，并说明理由，报科技处和项目下达单位审批，经批准后方可延期。延长期限一般为一年，最多不超过两年，每个项目只能延期一次。

第二十七条  对于因不可抗拒原因不能继续或失去研究价值的项目，项目负责人可以提出撤销项目的申请。经所在单位、部门审查后，报科技处和项目下达单位审批，经批准后予以中止并追回所拨经费未使用部分。对于中止的项目，项目负责人要认真总结取得的成果，整理有关档案资料报科技处和项目下达单位备案。

第二十八条  学校将对不按期办理结题且未提出书面申请（项目调整或项目中止）的项目承担单位及项目负责人给予批评，并严格限制其所在项目承担单位下年度科研项目的申报指标，并在三年内停止受理项目负责人申报的项目。同时，将视其项目执行情况给予全部或部分撤销科研经费等处罚。

第二十九条  根据不同渠道计划项目的管理办法，项目下达部门对科研项目结题及验收实施评价，其结果按优秀、良好、合格、较差评定等级。科技处将评议结果与所在单位、部门下年度科研计划项目的申请指标直接挂钩。对评定等级为较差的项目负责人，停止其三年科研项目的申报。如发现并核实项目负责人对计划项目管理不善、违反规定及有弄虚作假行为的，将撤销对有关项目的资助，收回有关项目的全部已拨经费并通报批评，暂停受理项目负责人的新项目申报。有关检查情况形成书面材料报科技处及项目下达部门备案。

第三十条  项目的档案管理

根据科研档案管理要求，计划项目结束后项目组必须及时向科技处提交完整的技术档案资料。主要包括项目申请书、计划任务书(合同书)、技术方案论证，可行性分析报告，执行计划，原始实验记录和工作记录，年度进展报告、研究工作总结报告、结题报告或验收报告、技术文件、图纸资料、专利证书及技术鉴定证书、获奖证书、项目财务明细账目、项目经费决算表、项目实验材料和试剂出入库单据，如果项目负责人在项目执行期间，曾申请变更项目内容、变更项目经费预算或申请项目延期，则还需提交相关项目内容变更、预算调整和延期审批文件等相关资料（或复印件）建档、留存，三年后转交学校档案馆。

第五章  科学数据管理

第三十一条  任何单位和个人从事科学数据采集生产、使用、管理活动应当遵守国家有关法律法规及部门规章制度，不得利用科学数据从事危害国家安全、社会公共利益和他人合法权益的活动。

第三十二条  科技项目数据管理计划主要包括项目预期产生的数据内容、类型、规模、质量、提交时间和最终汇交的科技管理部门机构名称等。

第三十三条  项目负责人应按照科技项目数据管理计划开展科学数据规范化整编和质量控制工作，并及时向学校各单位、部门科技管理部门汇交数据。学校科技管理部门要对项目的数据管理与汇交实施情况进行监督及考核。

第三十四条  学校科技管理部门会将科学数据汇交与管理情况作为项目验收的必要条件，未切实履行科学数据汇交的项目将不予进行验收。未履行科研论文数据备案的文章将不予开具推荐信，项目不予验收。

学校的项目负责人以内蒙古医科大学为第一完成单位发表SCI、SSCI、EI等高水平学术论文及中文期刊论文时，项目负责人需在发表后1个月内将论文的科学数据汇交到学校科技管理部门，进行数据备案。

学校直属附属医院的项目负责人以内蒙古医科大学为第一完成单位发表SCI、SSCI、EI等高水平学术论文及中文期刊论文时，项目负责人需在发表后1个月内将论文的科学数据汇交到所在附属医院科技管理部门，进行数据备案。

所有科学数据管理人员在进行数据管理工作过程中，需严格做好数据安全及数据保密工作。

第三十五条  学校科技管理部门会将对各类项目所产生和管理的科学数据，进行分级分类，按照国家及自治区分级分类要求执行，同时加强数据全生命周期安全管理，执行安全保密审查制度。

第三十六条  对于未按规定汇交数据等行为，学校科技管理部门可视情节轻重对相关单位和责任人采取责令整改、通报批评等处理措施。

第三十七条 对于伪造、篡改、剽窃、抄袭、重复出版科学数据等严重科研不端行为，将按照学校有关制度进行学术调查并给予相应学术处罚。

第三十八条 涉及国家秘密的科学数据的采集生产、加工整理、管理和使用，应按照国家有关保密法规执行。

第六章  科研学术道德管理

第三十九条 学校所有从事科学研究工作的人员，必须在科研活动中恪守以下学术研究的基本道德规范。

（一）严格遵守《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国专利法》等法律及有关国家法规。

（二）发表学术成果应实事求是的陈述研究者本人的工作；研究成果中对他人观点、结论、数据、公式、图表、程序的引用须如实标注。

（三）成果署名者应对该项成果承担相应的学术责任、道德责任和法律责任。所有署名作者应事先审阅并同意署名发表成果，并对发表内容负有知情同意的责任；成果发表起草人必须事先征求署名作者对发表成果全文的意见并征得其署名同意；所有署名作者都必须对发表成果有实质性学术贡献，并对自己完成的部分负责，第一署名作者及通讯作者应对整个成果负责；合作成果应按照对科学研究成果所作贡献大小的顺序署名，另有学科署名惯例或署名约定者可以除外，但亦应符合法律的规定。

（四）以认真负责、实事求是的态度对待科研项目的研究工作，按期、优质的完成合同约定的任务。在课题申报、项目设计、数据资料的采集与分析、公布科研成果、确认科研工作参与人员的贡献等方面，遵守诚实客观原则。搜集、发表数据要确保有效性和准确性，保证实验记录和数据的完整、真实和安全；耐心诚恳的对待学术批评和质疑，对已发表研究成果中出现的错误和失误，应以适当的方式予以公开和承认。

（五）尊重研究对象（包括人类和非人类研究对象）。在涉及人体的研究中，必须保护受试人的合法权益和个人隐私，并保障其知情同意权。

（六）科研项目和学术成果的对外宣传应客观公正，不得故意夸大学术价值和经济、社会效益。

（七）在参与各种推荐、评审、鉴定、答辩、验收和评奖等活动中，本着科学负责的态度，坚持公平、公正、客观、准确的原则，维护学术评价的客观、公正性。

（八）参与科研项目的学生发表论文时，项目负责人或导师负有指导责任，应对学生的原始稿件严格审核把关。

（九）抵制一切违反科学道德的研究活动。如发现该工作存在弊端或危害，应自觉暂缓或调整，甚至终止，并向该研究的主管部门通告。

第四十条 学校所有从事科学研究工作的人员，在科研活动中有下列行为之一者，被视为学术不端行为：

（一）在公开发表的作品中，不加注明使用他人成果，或将他人的观点、思想改头换面后据为己有，或直接袭用他人的作品框架与文字。

（二）为得出某种符合自己主观愿望的结论而故意捏造、篡改研究成果、实验数据、注释或其他引用的资料。

（三）在项目申报、学术评价时，伪造学术经历、学术成果，伪造专家鉴定、证书及其他学术能力证明材料。

（四）未参加实际研究或论著写作，在他人学术成果中署名；未经他人同意或明知不可能参加项目研究而作为项目参加人申报项目。

（五）未经他人许可，不当署名。原作者或项目申报人为了提高作品的评价、发表机会，或立项机会，擅自在作品或项目申请书中署上他人的姓名。

（六）为个人或单位谋取不正当利益，通过新闻媒体发布所在学科惯例应经而未经学校或其他学术机构组织论证的重大科研成果。

（七）故意夸大研究成果的学术价值、经济与社会效益。

（八）违反国家有关保密的法律、法规或学校有关保密的规定，将应保密的学术事项对外泄露。

（九）违背学术同行公认的道德准则的其他行为与表现。

第四十一条  学校学术委员会是学校负责学术道德建设、学术行为规范和学风维护的最高指导、监督机构，也是学术不端行为的最高学术调查评判机构。对违反学术道德规范的单位或个人，学校根据学术委员会的调查结论和处理建议，依照有关规章制度给予相应处置或处分；违反国家法律的，移交司法机关处理。发生学术道德失范问题的单位当年科研工作考核不能评优；教师出现学术道德失范问题，年度考核不能评优，且在科研项目申报、成果奖励申报等学术事项中给予限制；在读研究生和本科生出现学术道德失范问题，给学校声誉造成不良影响的，其指导教师负连带责任。

第七章  附  则

第四十二条  本办法自印发之日起执行，学校此前的有关规定如与本办法有不符之处，按照本办法执行。

第四十三条  本办法执行期内，如国家、自治区及其他项目下达部门出台最新管理办法，与本办法有不符之处，按其最新管理办法执行。

第四十四条  本办法由科技处负责解释。